УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации г.о.г. Кулебаки

№ 443 от 29.08.2025г.

# План (дорожная карта)

основных мероприятий по организации и проведению социально-

# психологического тестирования обучающихся в 2025-2026 учебном году

| № | Мероприятие | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление данных ответственных лиц за проведение СПТ в общеобразовательных организациях | Список ответственных (Приложение 1) | До 3 сентября 2025 г. |
| 2. | Заполнение раздела Классы/группы в ПК Армбос (в столбцах: классы/группы наименование, кол-во обучающихся) | Таблица количества обучающихся, подлежащих СПТ | До 8 сентября 2025 г. |
| 3. | Изучение методических материалов по проведению СПТ | Ссылка: https://cppmsp52.ru/metodicheskie-rekomendacii Повышение компетенции педагогов в вопросах проведения СПТ | Сентябрь 2025 г. |
| 4. | Размещение актуальной информации о проведении СПТ на сайте ОО (приказы, письма, материалы) | Информация на сайте | Сентябрь – ноябрь 2025 г. |
| 5. | Участие ответственных лиц в обучающем онлайн вебинаре «Организация и проведение социально- психологического тестирования обучающихся в 2025-2026 учебном году» | Вебинар | Сентябрь 2025 г. |
| 6. | Проведение информационно - разъяснительной кампании (родительские собрания, педагогические советы, классные часы, иная мотивационная работа) | Анализ проведенных мотивационных мероприятий для обучающихся, родителей и педагогов (Приложение № 2) | Сентябрь-октябрь 2025 г. |
| 7. | Оформление информированных согласий / отказов родителей (законных представителей) и обучающихся. | Информированное согласие родителя Информированный отказ родителя Информированное согласие обучающегося Информированный отказ обучающегося | С 1 сентября по 1 октября 2025 г. |
| 8. | Проведение СПТ обучающихся | Платформа АРМБОС | С 16 по 25 октября 2025 г |
| 9. | Организация доступа обучающимся, не прошедшим СПТ в установленные сроки на платформе АРМБОС | Достижение 100 % охвата обучающихся, подлежащих СПТ | С 28 по 31 октября 2025 г. |
| 10. | Направление муниципальному оператору Акта результатов СПТ | Акт результатов СПТ за 2025-2026 учебный год (Приложение № 3) | Не позднее 2-х рабочих дней после окончания СПТ |
| 11. | Анализ результатов СПТ и внесение соответствующих изменений в Программу воспитания | Анализ результатов СПТ, календарный план воспитательной работы образовательной организации/класса/группы с изменениями | До 13 ноября 2025 г. |
| 12. | Проведение дополнительного (углубленного) тестирования обучающихся групп высочайшей вероятности рискового поведения | Группа повышенного внимания | До 12 декабря 2025 г. |
| 13. | Организация дополнительных профилактических мероприятий в классах/группах, где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы риска» | Индивидуальные планы работы с обучающимися с высочайшей вероятностью риска (Приложение № 4) Программы групповой работы с обучающимися высокой вероятности рискового поведения | С 13 ноября 2025 г. |
| 14. | Обеспечение обратной связи обучающимся и их родителям (законным представителям), педагогам по результатам СПТ | Протоколы педагогических советов, родительских собраний, планы классных часов | До 30 ноября 2025 г. |
| 15. | Подготовка необходимых документов в соответствии с Перечнем документации | Документы в соответствии с Перечнем необходимых документов по организации проведения СПТ и последующей профилактической работы | В течении всего периода |

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации г.о.г. Кулебаки

№ 443 от 29.08.2025г.

Перечень

необходимой документации по организации проведения СПТ и                                 последующей профилактической работы

- Приказ «Об организации и проведении социально- психологического тестирования обучающихся»;

- Приказ «О внесении дополнений в Положение образовательной организации о конфиденциальной информации в части результатов СПТ обучающихся»;

- Приказ «Об организации работы по итогам СПТ»;

- План проведения информационно-мотивационного информирования участников  СПТ;

-Протоколы родительских собраний, информированные согласия, информированные отказы родителей (законных представителей);

- Акт результатов СПТ;

- Анализ результатов СПТ;

- Протоколы родительских собраний, планы классных часов по обеспечению обратной связи по результатам СПТ;

- Скорректированный календарно-тематический план Программы воспитания в части профилактических мероприятий;

- Индивидуальные планы коррекционной работы;

- Планы/Программы групповых занятий, в том числе программа формирования Жизнестойкости;

- План совместной профилактической работы образовательной организации и ГБУЗ НО ЦРБ

- иные документы по организации проведения СПТ и последующей профилактической работы.

Приложение 1

к приказу управления образования

администрации г.о.г. Кулебаки

№ 443 от 29.08.2025г.

Данные ответственного лица за проведение СПТ в

общеобразовательной организации

| № п/п | Наименование образовательной организации | Ф.И.О. ответственного в общеобразовательной организации | Должность | Контактный телефон | Адрес электронной почты регистрации на портале СПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к приказу управления образования

администрации г.о.г. Кулебаки

№ 443 от 29.08.2025г.

Анализ проведенных мотивационных мероприятий для обучающихся, их родителей и педагогов

| № п/п | Название мероприятий | Целевая аудитория | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

к приказу управления образования

администрации г.о.г. Кулебаки

№ 443 от 29.08.2025г.

# Акт результатов социально-психологического тестирования за 2025-2026 учебный год

образовательная организация

| Параллель/ курс | Численность обучающихся, подлежащих тестированию | Количество официально отказавшихся от участия в СПТ | Количество не участвующих из-за ОВЗ | Количество не участвующих по иным причинам | Численность участников тестирования | Коррекций по шкале лжи | Риск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Высокая вероятность |  | Высочайшая вероятность |  |
|  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | % от числа участников | чел. | % от числа участников |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Причины отказов:______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Руководитель

__________________________/ ____________________________/                                          Дата _________________

МП                                                      ФИО                                                    подпись

Приложение 4

к приказу управления образования

администрации г.о.г. Кулебаки

№ 443 от 29.08.2025г.

Индивидуальная программа

комплексного сопровождения обучающегося по

по результатам СПТ 2025-2026 учебного года

| Код обучающегося |  |
| --- | --- |
| Дата рождения |  |
| Класс/группа |  |
| Ф.И.О. родителей, лиц заменяющих |  |
| Классный руководитель |  |
| Основания разработки ИПС | Результаты СПТ (с указанием факторов риска и защиты, требующих коррекции). Результаты дополнительного тестирования (с указанием названия методик и результатами) |
| Семейная ситуация |  |
| Ресурсы обучающегося |  |
| Сроки реализации индивидуального плана |  |
| Цель |  |
| Задачи |  |
| Ожидаемые результаты |  |
| Результаты СПТ обучающегося предыдущего года |  |

План мероприятий

Реализация мероприятий предполагает:

- скоординированное участие всех педагогов: педагогов-психологов, социальных

педагогов, советников директора по воспитанию, классных руководителей, педагогов

предметников.

- работу со всеми субъектами образовательных отношений – обучающимся, его

родителями, педагогами.

Ключевой линией сопровождения является индивидуальная работа педагога-

психолога с обучающимся, а также включение подростка в групповую работу.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Родители (несовершеннолетних обучающихся):

С программой ознакомлены, согласны принимать участие в её реализации

/	/ «	»	20	г.

/	/ «	»	20	г.

Куратор/ Ответственный за реализацию плана

/	/«	»	20	г.

Директор

/	/ «	»	20	г.